## Burndown Chart Example
| Burn down chart | [6 empty] | Sprint 5 Burn Down Chart
|  | Burned down |  | Balance |  | Selesai Hari ini
| Hari | Rencana | Sebenarnya | Total | Aktual
2015-06-03 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0
2015-06-04 | 1 | 15 | 10 | 210 | 215 | 10
2015-06-05 | 2 | 20 | 17 | 190 | 198 | 17 | Hours
2015-06-06 | 3 | 16 | 15 | 174 | 183 | 15
2015-06-07 | 4 | 18 | 15 | 156 | 168 | 15
2015-06-08 | 5 | 20 | 18 | 136 | 150 | 18
2015-06-09 | 6 | 18 | 16 | 118 | 134 | 16
2015-06-10 | 7 | 30 | 26 | 88 | 108 | 26 |  |  | Days
2015-06-11 | 8 | 15 | 12 | 73 | 96 | 12
2015-06-12 | 9 | 15 | 13 | 58 | 83 | 13
2015-06-13 | 10 | 18 | 15 | 40 | 68 | 15
2015-06-14 | 11 | 20 | 18 | 20 | 50 | 18
2015-06-15 | 12 | 21 | 20 | -1 | 30 | 20
2015-06-16 | 13 | 16 | 14 | -17 | 16 | 14
2015-06-17 | 14 | 15 | 13 | -32 | 3 | 13
Signup for FREE E-mail Updates
Subscribe to PHD thru RSS
Follow PHD on Twitter
Visit Pointy Haired Dilbert Website and Learn More